## Sheet1
프로젝트 명 | 날씨 정보 제공 어플리케이션
시작일 | 2024.05.07
종료일 | 2024.06.21
작성자 | 백정현
작성일 | 2024.05.21
버전 | 2024-01-01
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당인원 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[7 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[7 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D
1. 날씨 정보 검색 |  |  | 백정현,김하민 | 진행완료 | 100% | 8
| 1.1 검색 지역 날씨 |  | 백정현 | 진행완료 | 100% | 8
|  | 1.1.1 검색 텍스트 및 버튼 구현 | 백정현 | 진행완료 | 100% | 2
|  | 1.1.2 검색 지역에 따른 날씨 구현 | 백정현 | 진행완료 | 100% | 4
|  | 1.1.3 검색 지역 3일간 예보 날씨 구현 | 백정현 | 진행완료 | 100% | 5
| 1.2 현위치 날씨 |  | 김하민 | 진행완료 | 100% | 8
|  | 1.2.1 expo snack gps라이브러리 구현 | 김하민 | 진행완료 | 100% | 2
|  | 1.2.2 gps에 따른 현 위치 날씨 정보 구현 | 김하민 | 진행완료 | 100% | 4
|  | 1.2.3 gps에 따른 현 위치 3일간 예보 날씨 구현 | 김하민 | 진행완료 | 100% | 5
2.날씨 정보 출력 |  |  | 이경식 | 진행완료 | 100% | 0
| 2.1 날씨 api |  | 이경식 | 진행완료 | 100% | 2
|  | 2,1.1 Open Weather API 연동 | 이경식 | 진행완료 | 100% | 2
| 2,2 TTS기능 구현 |  | 이경식 | 진행완료 | 100% | 7
|  | 2.2.1 expo snack TTS 라이브러리 구현 | 이경식 | 진행완료 | 100% | 6
|  | 2.2.2 TTS 문장 구현 | 이경식 | 진행완료 | 100% | 1
| 2.3 시각적 이미지 구현 |  | 김하민 | 진행완료 | 100% | 7
|  | 2.3.1 날씨 오픈소스 아이콘 선별 | 김하민 | 진행완료 | 100% | 1
|  | 2.3.2 아이콘에 맞춰 디자인 구현 | 김하민 | 진행완료 | 100% | 6
3.사용자 구분 |  |  | 백정현 | 진행완료 | 100% | 2
| 3.1사용자 구분 |  | 백정현 | 진행완료 | 100% | 2
|  | 3.1.1 맹인이나 노안이 온 시니어 선택 페이지 구현 | 백정현 | 진행완료 | 100% | 2
4. 기타 작업 |  |  | 백정현 | 진행완료 | 100% | 10
| 4.1 보고서 작성 |  | 백정현 | 진행완료 | 100% | 10
|  | 4.1.1 보고서 내용 작성 | 백정현 | 진행완료 | 100% | 10
|  | 4.1.2 시현 영상 제작 | 백정현 | 진행완료 | 100% | 1
| 4.2 발표 준비 |  | 백정현 | 진행완료 | 100% | 4
|  | 4.2.1 발표 ppt제작 | 백정현 | 진행완료 | 100% | 3
|  | 4.2.2 발표 대본 작성 | 백정현 | 진행완료 | 100% | 1
전체 완성도 |  |  |  |  | 100%
4.1.1